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Surat Keputusan 
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 
No. 123 Tahun 2010 

tentang 
Petunjuk Pelaksanaan 
Jambore Nasional IX Tahun 2011
BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM
Jambore Pramuka Penggalang adalah kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar Pramuka Penggalang sebagai sarana pembinaan Pramuka Penggalang yang menitikberatkan pada pengembangan diri peserta yang terdiri atas bidang mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Jambore Nasional diselenggarakan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan tugas Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai amanat Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka dalam rangka upaya pencapaian tujuan Gerakan Pramuka.
Jambore Nasional I dilaksanakan di Situ Baru, Jakarta  tahun 1973, Jambore Nasional II dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara tahun 1977, Jambore Nasional III (1981), IV (1986), V (1991), dan VI (1996) dilaksanakan di Cibubur, Jakarta, Jambore Nasional VII dilaksanakan di Baturaden, Jawa Tengah tahun 2001, Jambore Nasional VIII dilaksanakan di Jatinangor, Jawa Barat, dan Jambore Nasonal IX akan dilaksanakan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tahun 2011.   
Jambore Nasional 2011 diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika serta berupaya mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berjiwa Pancasila.
B. DASAR PENYELENGGARAAN
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 12/MUNAS/2008 tentang Tempat Penyelenggaraan Jambore Nasional Tahun 2011.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 134 Tahun 2009 tentang Jambore Tingkat Nasional Tahun 2011.
C. TUJUAN
Jambore Nasional IX Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan, persatuan dan kesatuan Pramuka Penggalang serta memiliki komitmen terhadap penghayatan dan pengamalan Kode Kehormatan Pramuka yaitu Tri Satya dan Dasa Darma. 

D. SASARAN

1. Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terbinanya tali persaudaraan dan ikut serta membangun jati diri bangsa.
3. Meningkatnya pengembangan mental, fisik, pengetahuan, jiwa kepemimpinan, dan kepercayaan diri.
4. Meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.  
5. Bertambahnya pengalaman dan keterampilan.

E. RUANG LINGKUP

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Jambore Nasional IX 2011 meliputi :

1. Pendahuluan
2. Penyelenggaraan

3. Organisasi Penyelenggara

4. Kegiatan

5. Perkemahan

6. Peserta

7. Administrasi dan Pendaftaran
8. Sarana Penunjang

9. Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi

10. Penutup
BAB II

PENYELENGGARAAN

A. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini dinamakan Jambore Nasional Pramuka Penggalang Tahun 2011, selanjutnya disingkat JAMNAS IX 2011.

B. WAKTU PELAKSANAAN

JAMNAS IX 2011 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 s.d. hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011.

C. TEMPAT PELAKSANAAN

JAMNAS IX 2011 dilaksanakan di :

1. Bumi Perkemahan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bumi Perkemahan Cadika Kota Palembang sebagai Sub Camp JAMNAS IX 2011.

D. TEMA

Tema JAMNAS IX 2011 adalah “Bersatu Teguh Menuju Indonesia Gemilang”.
E. MOTTO

Motto JAMNAS IX 2011 adalah “Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan”.
F. TEKAD

Tekad JAMNAS IX 2011 adalah “Patriot Bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika”

G. SLOGAN

Slogan JAMNAS IX 2011 adalah “Sehat – Cerdas – Ceria – Bersahabat”
H. RENCANA ANGGARAN

Anggaran JAMNAS IX 2011 diperoleh secara gotong royong dari :

1. Pemerintah Pusat
2. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

4. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Pemerintah Kota Palembang
6. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan

7. Iuran Peserta

8. Donatur dan kerjasama sponsorship yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

I. TAHAP-TAHAP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan JAMNAS IX 2011 meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
a. Pembentukan Kelompok Kerja

b. Penyusunan Pedoman Umum

c. Pembentukan Panitia Penyelenggara

d. Lomba Desain Maskot, Logo, dan Lagu JAMNAS IX 2011

e. Penataan dan pembangunan Bumi Perkemahan

f. Penyusunan dan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan JAMNAS IX 2011

g. Penyusunan dan sosialisasi Petunjuk Teknis JAMNAS IX 2011

h. Pembentukan Panitia Pelaksana JAMNAS IX 2011

i. Publikasi dan promosi JAMNAS IX 2011

j. Usaha Dana

k. Persiapan dukungan sarana penunjang

l. Penerimaan pendaftaran peserta JAMNAS IX 2011
2. Tahap Pelaksanaan

a. Persiapan dan penataan pelaksana dan aparat perkemahan

b. Daftar ulang peserta dan penyerahan persyaratan administrasi

c. Pelaksanaan kegiatan

d. Pengawasan dan penelitian

3. Tahap Penyelesaian

a. Evaluasi penyelenggaraan

b. Penyusunan laporan dan ucapan terima kasih

c. Rehabilitasi kawasan bumi perkemahan
BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara JAMNAS IX 2011 terdiri atas :
A. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja adalah wadah yang dibentuk untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan kajian strategis penyelenggaraan JAMNAS IX 2011.

B. TIM ASISTENSI

a. Tim Asistensi adalah wadah yang dibentuk untuk memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Penyelenggara JAMNAS IX 2011

b. Anggota Tim Asistensi terdiri atas Pimpinan Kwartir Nasional, Andalan Nasional, Pembantu Andalan Nasional, Pimpinan Saka Tingkat Nasional, dan Staf Kwartir Nasional.

C. PANITIA PENYELENGGARA

a. Panitia Penyelenggara dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan JAMNAS IX 2011.
b. Keanggotaan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, badan dan instansi yang diwakilinya, serta diselaraskan dengan kebutuhan pelaksanaan JAMNAS IX 2011.
c. Struktur Organisasi Panitia Penyelenggara JAMNAS IX 2011 pada lampiran 1.
D. PANITIA PELAKSANA

a. Panitia Pelaksana dibentuk untuk melaksanakan JAMNAS IX 2011.
b. Panitia Pelaksana terdiri atas anggota pramuka dan petugas-petugas lainnya sesuai fungsi lembaga, badan atau instansi yang diwakilinya, serta diselaraskan dengan kebutuhan pelaksanaan JAMNAS IX 2011.

c. Struktur Organisasi Panitia Pelaksana JAMNAS IX 2011 pada lampiran 2.
BAB IV

KEGIATAN

A. UMUM

Kegiatan JAMNAS IX 2011 dititikberatkan pada pengembangan diri peserta dalam aspek mental, spiritual, fisik, intelektual, dan sosial, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Penyelenggaraan kegiatan JAMNAS IX 2011 menggunakan pendekatan yang beragam, sehingga peserta lebih dapat merasakan, mempelajari, menghayati, dan mendalami materi yang dihadapi. Kegiatan dibagi menjadi beberapa kelompok  sesuai dengan muatan materi yang terkandung didalamnya, dengan harapan peserta JAMNAS IX 2011 mendapatkan beragam kegiatan sebagai penambah bekal pengalaman dalam proses pembentukan jatidirinya.

B. ACARA KEGIATAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran JAMNAS IX 2011, maka acara kegiatan disusun sebagai berikut :

1. Upacara Pembukaan dilaksanakan pada (H1) hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011; dilanjutkan dengan kegiatan Permainan Persaudaraan dan Forum Penggalang. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengkondisikan peserta kedalam nuansa kehidupan Pasukan Penggalang di perkemahan.

2. Pada setiap malam mulai (H1 – H6) hari Sabtu tanggal 2 sampai dengan Kamis tanggal 7 Juli 2011 dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Seni Budaya yang meliputi Diskusi Pendidikan, Pemutaran Film Pendidikan, Jumpa Tokoh/Artis, dan Pentas Seni Daerah yang menampilkan kreasi seni budaya seluruh kontingen daerah.

3. Mulai (H2 – H7) hari Minggu tanggal 3 sampai dengan Jumat tanggal 8 Juli 2011 dilaksanakan Kegiatan Rotasi dengan sistem rotasi satuan meliputi kegiatan Teknologi dan Industri, Scouting Skills, Adventure Challenges, Go Green – Global Development Village masing-masing satu hari kegiatan, City Tour dan Paket Wisata Alam serta Wisata Pendidikan selama 2 hari.
4. Pada (H7) hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 dilaksanakan kegiatan Karnaval dan Festival Nusantara yang dilaksanakan pada sore hari, dan pada malam hari dilanjutkan dengan kegiatan Malam Bhinneka Tunggal Ika (Grand Campfire) sebagai acara penutup kegiatan JAMNAS IX 2011.

5. Upacara Penutupan dilaksanakan pada (H8) hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011.
C. ARAH KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam JAMNAS IX 2011 mengarah kepada upaya pencapaian tujuan Gerakan Pramuka yang meliputi :

1. Pembinaan mental dan spiritual

2. Mengembangkan wawasan kebangsaan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Mengembangkan persaudaraan dan persahabatan

4. Meningkatkan kecakapan, keterampilan, dan kesehatan jasmani

D. SIFAT KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan dalam JAMNAS IX 2011 dilaksanakan melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat :

1. Edukatif

2. Rekreatif

3. Kreatif

4. Produktif

5. Inovatif

6. Menantang

E. METODE KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan dalam JAMNAS IX 2011 dilaksanakan melalui metode :

1. Permainan
2. Diskusi

3. Demonstrasi

4. Simulasi
F. STRATEGI KEGIATAN

Aktivitas didalam perkemahan (inside camp activities) = 75 %

Akivitas diluar perkemahan (outside camp activities) = 25 %

Ruang Lingkup Kegiatan

JAMNAS IX 2011 meliputi kelompok-kelompok kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perkemahan
2. Kegiatan Rotasi

a. Kegiatan Teknologi dan Industri
b. Kegiatan Scouting Skill
c. Kegiatan Adventure Challenge
d. Kegiatan Go Green – Global Development Village
e. Kegiatan Wisata dan Sub Camp Palembang
3. Kegiatan Non Rotasi

a. Kegiatan Pendidikan dan Seni Budaya
b. Kegiatan Khusus

G. URAIAN KEGIATAN

1. Kegiatan Perkemahan

a. Keagamaan

b. Olah Raga

c. Upacara dan Apel Pasukan

d. Permainan Persaudaraan

e. Forum Penggalang

f. Anjangsana

g. Kunjungan Pameran

h. Games & Quiz
2. Kegiatan Rotasi

a. Kegiatan Teknologi dan Industri
1) Teknologi Otomotif

2) Teknologi Amatir Radio

3) Teknologi Informasi/Internet

4) Kerajinan Gerabah

5) Industri Kreatif

6) Makanan Khas Daerah

7) Pers dan Jurnalistik (Media Cetak)

8) Seni Fotografi

9) Siaran Radio
10) Siaran TV

11) Menggambar Komik, Kartun dan Karikatur

12) BudidayaTanaman Buah

13) Budidaya Tanaman Hias

14) Budidaya Sayuran

15) Budidaya Tanaman Obat

16) Budidaya Lebah Madu

17) Budidaya Ikan Air Tawar

18) Budidaya Ternak
b. Kegiatan Scouting Skill
1) Pioneering

2) Semboyan dan Isyarat

3) P3K

4) Taksir Ukur

5) Peta dan Kompas
c. Kegiatan Adventure Challenge
1) Road & Field

2) Rope Courses

3) War Games (paintball, airsoft-gun, dan lain-lain.)

4) Orienteering Games

5) Survival ( air, api, bivoack/shelter, makanan)

6) Olah Raga Air (dayung, raft building)

7) Olah Raga Dirgantara
d. Kegiatan Go Green – Global Development Village
1) Bahaya Narkoba

2) Penanggulangan Penyakit (malaria, demam berdarah, HIV AIDS, flu burung, flu babi ; dan lain-lain.)

3) Sanitasi Lingkungan

4) Global Warming

5) Daur Ulang Sampah

6) Energi Terbarukan/Teknologi Tepat Guna (penjernihan air, pemanfaatan energi surya, mikro-hidro, bio-gas, bio-etanol ; dan lain-lain.)
e. Kegiatan Wisata 
1) Wisata Paket I  - Sub Camp Palembang
2) Wisata Paket II - Wisata Alam dan Wisata Pendidikan 
3. Kegiatan Non Rotasi

a. Kegiatan Pendidikan dan Seni Budaya
1) Information Communication and Technology (ICT) zone
2) English Zone 
3) Diskusi Pendidikan (Pendidikan dan Perlindungan Anak, Pelestarian Budaya Bangsa, Pendidikan Kebangsaan ; dan lain-lain.)
4) Pemutaran Film Pendidikan

5) Jumpa Tokoh/Artis (atlet olah raga, artis, juara olimpiade iptek, dan lain-lain.)

6) Pentas Seni Daerah

7) Karnaval dan Festival Nusantara

8) Malam Bhinneka Tunggal Ika
b. Kegiatan Khusus
1) Upacara dan Gelar Seni Pembukaan dan Penutupan JAMNAS IX 2011.

2) Kegiatan Pimpinan Kontingen Daerah dan Pembina Pendamping (Achievement Motivation Training, Workshop Pramuka Garuda, Workshop Akreditasi Gugusdepan, Sertifikasi Pembina, dan lain-lain.)

3) Pemecahan Rekor MURI

4) Kegiatan Peserta Pramuka Luar Negeri
5) Kegiatan Pramuka Luar Biasa
Akomodasi Kegiatan

1. Peserta diwajibkan membawa peralatan dan perbekalan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti.

2. Khusus untuk Kegiatan Rotasi Wisata/ City Tour Sub Camp Palembang dan Paket Wisata Alam serta Wisata Pendidikan, panitia akan menyediakan akomodasi peserta baik sarana dan prasarana perkemahan, transportasi kegiatan serta disediakan konsumsi kegiatan.

3. Konsumsi peserta selama di arena perkemahan dilakukan dengan penyediaan natura/bahan makanan melalui pengelolaan pasar/toko swalayan di perkemahan.
Mekanisme Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dikelompokan kedalam tiga bentuk pengelolaan :

a. Kegiatan Perkemahan ; yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di arena perkemahan seperti kegiatan keagamaan, olah raga, upacara dan apel, anjangsana, kunjungan pameran.

b. Kegiatan Rotasi ; yaitu meliputi kegiatan Teknologi dan Industri, Scouting Skills, Adventure Challenges, Go Green – GDV dan City Tour Sub Camp Palembang, Paket Wisata Alam dan Wisata Pendidikan.
c. Kegiatan Non Rotasi ; yaitu meliputi kegiatan pendidikan dan seni budaya serta kegiatan khusus.

2. Penyelenggaraan kegiatan JAMNAS IX 2011 diatur berdasarkan jumlah peserta, jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan sistem rotasi kelurahan.
3. Masing-masing kelurahan akan mendapatkan paket kegiatan rotasi yang meliputi :

a. Kegiatan Teknologi dan Industri



1 hari

b. Kegiatan Scouting Skill




1 hari

c. Kegiatan Adventure Challenge



1 hari

d. Kegiatan Go Green – Global Development Village

1 hari

e. Kegiatan Wisata dan Sub Camp Palembang


2 hari 
Misalnya : Kelurahan 1 Putera pada tanggal 3 Juli 2011 mendapat rotasi Kegiatan Teknologi dan Industri, Kelurahan 2 Putera pada hari yang sama mengikuti rotasi Kegiatan Adventure Challenges.
4. Di masing-masing kelompok Kegiatan Rotasi terdapat berbagai anjungan kegiatan sesuai kelompoknya. Berdasarkan musyawarah anggota dalam regu, masing-masing anggota diperbolehkan memilih sendiri anjungan kegiatan yang diminatinya. Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat menyalurkan minat sesuai jenis kegiatan yang disediakan.
5. Setiap anjungan kegiatan dibatasi jumlah daya tampungnya. Panitia akan menyediakan pin anjungan kegiatan yang dapat diperoleh peserta di masing-masing kelurahan. Pin tersebut dibatasi jumlahnya sesuai kapasitas tampung masing-masing anjungan kegiatan.
6. Panitia akan mengatur rambu-rambu petunjuk untuk memudahkan peserta mengikuti alur lokasi kegiatan. Rambu-rambu petunjuk diatur sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dipahami oleh para pelaku kegiatan JAMNAS IX 2011.
7. Jadwal kegiatan rotasi dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Sehingga peserta memiliki waktu cukup luang untuk melaksanakan free time activity  pada sore hari.

8. Pada hari Jumat tanggal 8 juli 2011, kegiatan rotasi berakhir pada pukul 12.00 WIB karena pada sore harinya akan diselenggarakan kegiatan Karnaval dan Festival Nusantara.
9. Pentas Seni Daerah dilaksanakan pada setiap malam, mulai hari sabtu tanggal 2 s.d. kamis tanggal 7 Juli 2011. Waktu pelaksanaan mulai pukul 19.30 s.d. 22.30 WIB. Lokasi kegiatan bertempat di Panggung Utama JAMNAS IX 2011. Setiap kontingen kwartir daerah menampilkan kreasi seni budaya dengan durasi masing-masing 15 menit sesuai jadwal pementasan yang telah ditentukan panitia. Selain penampilan dari masing-masing kontingen kwartir daerah, Pentas Seni Daerah akan dimeriahkan pula oleh penampilan para bintang tamu. Adapun jadwal penampilan Pentas Seni Daerah adalah sebagai berikut :
	HARI, TANGGAL
	KONTINGEN

	Sabtu, 2 Juli 2011
	· Aceh

· Sumatera Barat

· DKI Jakarta
	· Kalimantan Selatan

· Sulawesi Tenggara

	Minggu, 3 Juli 2011
	· Sumatera Utara

· Jambi

· Jawa Tengah
	· Kalimantan Timur

· Sulawesi Selatan
· Maluku Utara

	Senin, 4 Juli 2011
	· Bengkulu 

· Papua
· DI Yogyakarta
	· Sulawesi Utara

· Bali

	Selasa, 5 Juli 2011
	· Riau

· Lampung 
· Jawa Timur
	· Sumatera Selatan
· Nusa Tenggara Barat
· Gorontalo

	Rabu, 6 Juli 2011
	· Kepulauan Riau

· Banten

· Kalimantan Barat
	· Sulawesi Barat

· Nusa Tenggara Timur

	Kamis, 7 Juli 2011
	· Bangka Belitung

· Jawa Barat

· Kalimantan Tengah
	· Sulawesi Tengah

· Maluku
· Papua Barat


Bukti Mengikuti Kegiatan 
a. Setiap peserta akan memperoleh buku panduan kegiatan yang telah disusun dan dibagikan saat pendaftaran ulang.

b. Setiap mengikuti kegiatan, peserta diwajibkan membawa tanda peserta (ID Card) 
c. Khusus pada saat mengikuti kegiatan rotasi, peserta harus menunjukkan pin kegiatan yang akan diikuti pada petugas urusan kegiatan tersebut. 

d. Setelah mengikuti kegiatan, petugas akan memberikan stiker kegiatan sebagai bukti bahwa telah mengikuti kegiatan di anjungan tersebut. 

e. Untuk seluruh jenis kegiatan perkemahan dan kegiatan non rotasi, peserta akan mendapatkan stiker kegiatan dari aparat pemerintahan ditingkat kelurahan. 
H. TANDA IKUT SERTA KEGIATAN 
1. Tiska adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada peserta JAMNAS IX 2011.
2. Bentuk, pemakaian, dan tata cara memperoleh tiska diatur dalam petunjuk teknis.

3. Pada hakikatnya seluruh peserta akan mendapatkan tanda ikut serta kegiatan, akan tetapi sesungguhnya mengikuti kegiatan JAMNAS IX 2011 bukanlah untuk mendapatkan tiska semata.  

BAB V

PERKEMAHAN

A. KEHIDUPAN PERKEMAHAN
Tatanan Induk Perkemahan sebagai landasan kehidupan peserta JAMNAS IX 2011 diperlukan dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmonis selama pelaksanaan JAMNAS IX 2011. Tata kehidupan perkemahan dituangkan dalam satu sistem perkemahan pramuka penggalang.

Warga perkemahan JAMNAS IX 2011 diibaratkan penduduk dalam suatu Kabupaten, yang seluruh pola kehidupannya disesuaikan dengan aspirasi para warga perkemahan. Dikelola oleh seorang Bupati Perkemahan dibantu oleh dua orang wakil Bupati dan para stafnya. Kabupaten dibagi menjadi Kecamatan Putera dan Kecamatan Puteri. Setiap Kecamatan baik Putera maupun Putri dibagi lagi dalam Kelurahan-kelurahan dan setiap Kelurahan dibagi menjadi beberapa Rukun Warga. Setiap Rukun Warga terbagi kedalam beberapa Rukun Tetangga. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari beberapa Regu.

B. AREAL PERKEMAHAN
1. Warga perkemahan JAMNAS IX 2011 menempati areal perkemahan putera dan areal perkemahan puteri.

2. Untuk menunjang aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama kegiatan berlangsung, Pinkonda dan Bindamping bertempat tinggal di wilayah Perkemahan Induk.

3. Pinkonda dituntut aktif dalam mengisi anjungan kontingen daerahnya yang juga berfungsi sebagai pusat informasi dan tempat pameran bagi kontingen daerahnya.

C. PEMUKIMAN PESERTA

1. Kabupaten
a. Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati Perkemahan, dibantu oleh dua orang Wakil Bupati dan beberapa orang staf ahli bupati. Warga perkemahan bermukim dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten perkemahan yang dinamakan "Kabupaten Bhinneka Tunggal Ika".

b. Kabupaten dibagi menjadi dua wilayah yaitu Kecamatan Putera Sultan Mahmud Badaruddin II dan Kecamatan Puteri RA.Kartini
2. Kecamatan Putera dan Kecamatan Puteri
a. Kecamatan Putera dan Kecamatan Puteri dipimpin oleh seorang Camat Putera dan Camat Puteri, serta dibantu oleh seorang wakil, Sekretaris, dan beberapa orang staf.

b. Masing-masing Kecamatan mengelola 6 Kelurahan.

3. Kelurahan
a. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah serta dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang staf.
b. Kelurahan masing-masing dibagi menjadi 7 Rukun Warga.
4. Rukun Warga
a. Rukun Warga dipimpin oleh seorang Ketua RW serta dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang staf.
b. Rukun Warga masing-masing dibagi menjadi 4 - 5 Rukun Tetangga.
5. Rukun Tetangga 

a. Rukun Tetangga dipimpin oleh seorang Ketua RT serta dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang staf.

b. Rukun Tetangga membawahi 6 - 7 Regu.
6. Regu

a. Regu dipimpin oleh seorang Pemimpin Regu.

b. Regu adalah satuan terkecil peserta JAMNAS IX 2011 yang terdiri dari  8 (delapan) orang Pramuka Penggalang, terpisah antara putera dan puteri. 
c. Regu yang terdiri atas Pramuka Luar Biasa terdiri dari 5 (lima) orang, terpisah antara putera dan puteri.
D. KODE KONTINGEN
Panitia menyusun daftar urut kwartir daerah dan kwartir cabang dalam bentuk 4 (empat) digit angka. 2 (dua) digit pertama menunjukan nomor urut kwartir daerah dan 2 (dua) digit terakhir menunjukan nomor urut kwartir cabang. Misalnya kode 0701 yang berarti kwartir daerah nomor urut 07 yaitu Kwartir Daerah Sumatera Selatan dan kwartir cabang nomor 01 di Kwartir Daerah Sumatera Selatan yaitu Kwartir Cabang Banyuasin. Nomor kode kontingen ini akan diperoleh untuk menunjukan letak kavling/tapak perkemahan yang disediakan untuk regu yang bersangkutan. Daftar dan kode urut Kwarda/Kwarcab se-Indonesia serta distribusi regu berdasarkan kontingen Jambore Nasional 2011 dapat dilihat pada lampiran 3 dan lampiran 4. 
BAB VI

PESERTA

A. UMUM

Peserta JAMNAS IX 2011 merupakan anggota pilihan pada jajaran Kwarcab Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, sehingga dipandang sebagai aset yang sangat berharga dan berpotensi untuk membina diri, membekali diri serta selalu memotivasi diri agar menunjukkan perannya dalam pembangunan bangsa dan negara.

B. PESERTA

Peserta JAMNAS IX 2011 terdiri atas:

1. Peserta Biasa

Setiap kwartir cabang berhak mengirimkan 32 orang yang dikelompokkan menjadi 2 Regu putera dan 2 Regu puteri yang masing-masing Regu beranggotakan 8 orang Pramuka Penggalang.
2. Peserta Pramuka Luar Biasa

Setiap kwartir daerah berhak mengirimkan 10 orang yang dikelompokan menjadi 1 regu PLB putera dan 1 regu PLB puteri yang masing-masing regu beranggotakan 5 orang.  Regu PLB bisa terdiri dari penyadang cacat yang berbeda ataupun sama.
3. Peserta Gudep Perwakilan RI di Luar Negeri (KBRI) dan Luar Negeri

Utusan Gugusdepan Gerakan Pramuka Perwakilan RI di Luar Negeri (KBRI) maupun Pramuka Luar Negeri dapat mengikuti kegiatan JAMNAS IX 2011. Utusan terdiri dari regu yang beranggotakan 8 orang.

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Umum

a. Memiliki syarat kecakapan umum minimal Penggalang Rakit.
b. Memiliki minimal lima (5) TKK wajib dan lima (5) TKK pilihan.

c. Pada saat JAMNAS IX 2011 berlangsung, belum berusia 16 tahun.

d. Sehat jasmani dan rohani.
2. Administrasi

a. Membawa KTA

b. Membawa kartu asuransi kecelakaan diri

c. Membawa surat keterangan sehat dari dokter
d. Menyerahkan pasfoto berwarna berseragam Pramuka ukuran 3X4, sebanyak 2 lembar
e. Membayar biaya kegiatan sebesar Rp. 500.000,-/orang.

3. Persyaratan untuk Pramuka Luar Biasa, Pramuka KBRI, dan Pramuka Luar Negeri akan diatur tersendiri.

4. Perlengkapan Perkemahan

a. Membawa perlengkapan perkemahan

b. Membawa perlengkapan memasak

c. Membawa perlengkapan kegiatan lapangan (kantong tidur, matras, pakaian tahan dingin, jas hujan, dan lain-lain.)

d. Membawa obat-obatan pribadi yang diperlukan
e. Membawa perlengkapan kesenian daerah yang akan ditampilkan 
f. Membawa makanan khas daerah masing masing yang akan disajikan dalam kegiatan anjangsana
g. Membawa 1 (satu) jenis tanaman khas daerah perkwartir cabang
h. Membawa radio penerima FM
i. Membawa sepeda kayuh (disarankan tipe BMX) di lokasi perkemahan
j. Membawa tenda Dome untuk kegiatan subcamp Palembang

D. PIMPINAN KONTINGEN DAERAH

1. Komposisi dan Jumlah

a. Pinkonda terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil ketua, dan dua orang anggota. 
b. Pinkonda merupakan unsur Andalan Daerah dan Dewan Kerja Daerah.

c. Komposisi Pinkonda terdiri dari dua orang putera dan dua orang puteri.
2. Persyaratan

a. Membawa kartu Tanda Anggota

b. Membawa Kartu Asuransi kecelakaan diri
c. Membawa surat keterangan sehat dari dokter
d. Menyerahkan mandat dari Kwarda
e. Menyerahkan pasfoto berwarna berseragam Pramuka ukuran 3X4, sebanyak 2 (dua) lembar
f. Membayar biaya kegiatan sebesar Rp. 600.000,-/orang
g. Membawa perlengkapan perkemahan
h. Membawa perlengkapan pribadi lainnya yang diperlukan.
E. PEMBINA PENDAMPING

1. Komposisi dan Jumlah

a. Bindamping terdiri atas 2 (dua) orang pembina Mahir Penggalang dan 2 (dua) orang anggota Dewan Kerja Cabang setiap kwartir cabang. 

b. Komposisi Bindamping terdiri dari dua orang putera dan dua orang puteri.

2. Persyaratan
a. Membawa kartu Tanda Anggota

b. Membawa Kartu Asuransi kecelakaan diri
c. Membawa surat keterangan sehat dari dokter
d. Menyerahkan mandat dari Kwarda
e. Menyerahkan pasfoto berwarna berseragam Pramuka pasfoto ukuran 3X4, sebanyak 2 (dua) lembar
f. Membayar biaya kegiatan sebesar Rp. 500.000,-/orang
g. Membawa perlengkapan pribadi lainnya yang diperlukan.
F. PETUGAS PENDUKUNG KONTINGEN

1. Komposisi dan Jumlah

Petugas pendukung kontingen daerah terdiri atas 2 (dua) orang petugas pameran dari unsur Dewan Kerja Daerah dan 1 (satu) orang dokter kontingen untuk setiap Kwarda.

2. Persyaratan

a. Menyerahkan fotokopi Kartu Asuransi kecelakaan diri
b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota
c. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter
d. Menyerahkan mandat dari Kwarda. 
e. Membayar biaya kegiatan sebesar Rp. 600.000,-/orang
f. Menyerahkan pasfoto berwarna berseragam Pramuka ukuran 3X4, sebanyak 2 (dua) lembar
g. Membawa perlengkapan pribadi lainnya yang diperlukan.
BAB VII

ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN

A. UMUM
Penyelenggaraan administrasi dan keuangan secara umum meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan administrasi. Kegiatan administrasi ini berkaitan dengan pendaftaran dan pelayanan administrasi Peserta, Pembina Pendamping, Pimpinan Kontingen Daerah, Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana. Perkiraan jumlah peserta dan perkiraan jumlah kontingen Jambore Nasional 2011 dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6. 
B. SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI

1. Administrasi Pelayanan

Pelayanan administrasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan JAMNAS IX 2011 di bidang administrasi, yang meliputi :

a. Peserta

b. Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan Panitia Pendukung.

c. Kontingen     
2. Kodefikasi Administrasi

Kodefikasi administrasi ini disusun berdasarkan pengelompokan unsur yang terlibat dalam kegiatan JAMNAS IX 2011 yang meliputi :

a. Kode A
untuk Peserta

b. Kode B 
untuk Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana

c. Kode C 
untuk Kwarcab

d. Kode D 
untuk Kwarda 

e. Kode E 
untuk Koreksi
3. Kodefikasi Formulir Administrasi 
Kodefikasi formulir administrasi dapat dilihat pada lampiran 7 dengan rincian sebagai berikut :
A.01
Biodata Peserta 

A.02
Biodata Peserta Luar Biasa

A.03
Riwayat kesehatan peserta

B.01
Biodata Panitia Penyelenggara

B.02
Biodata Panitia Pelaksana

B.03
Biodata Panitia Pendukung

C.01
Kesediaan Kwarcab mengikuti JAMNAS IX 2011
C.02
Pendaftaran Kwarcab 

D.01
Kesediaan Kwarda mengikuti JAMNAS IX 2011
D.02
Pendaftaran Kwarda

D.03
Biodata Pinkonda

D.04
Biodata Pembina Pendamping

D.05
Biodata Pendukung Kontingen
D.06
Riwayat kesehatan Pinkonda
D.07
Riwayat Kesehatan Pembina Pendamping
D.08
Riwayat Kesehatan Pendukung Kontingen
D.09
Rencana keberangkatan, transit kedatangan, dan kepulangan
D.10  Pentas Kontingen Daerah
E.
    Koreksi 
4. Tanda-tanda Pengenal, akan diatur dalam Petunjuk Teknis JAMNAS IX 2011
C. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Umum

a. Kwarcab menyerahkan form C.01 (kesediaan Kwarcab mengikuti JAMNAS IX 2011) kepada Kwarda yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kwarnas Gerakan Pramuka dan Panitia Pelaksana JAMNAS IX 2011.

b. Kwartir Cabang mengadakan seleksi calon peserta, dan menyerahkan form C.02 (pendaftaran Kwarcab) dan form A.01 (Biodata Peserta) kepada Kwarda.
c. Kwarda mendaftarkan kontingen daerah dengan menyerahkan Compact Disc (CD) yang berisikan form :

A.01 
Biodata Peserta

A.02 
Biodata Peserta Luar Biasa

A.03 
Riwayat kesehatan peserta
C.02 
Pendaftaran Kwarcab 

D.01 
Kesediaan Kwarda mengikuti JAMNAS IX 2011
D.02 
Pendaftaran Kwarda

D.03 
Biodata Pinkonda

D.04 
Biodata Pembina Pendamping

D.05 
Biodata Pendukung Kontingen
D.06 
Riwayat Kesehatan Pinkonda

D.07  
Riwayat Kesehatan Pembina Pendamping

D.08  
Riwayat Kesehatan Pendukung Kontingen
D.09  
Rencana keberangkatan, transit kedatangan, dan kepulangan

D.10  
Pentas Kontingen Daerah
E.
Koreksi 
2. Tahap Pendaftaran

a. Tahap I 
Pernyataan kesediaan Kwarda untuk mengikuti JAMNAS IX 2011 dengan mengirimkan form D.01 dan form C.01 melalui faximile dan email kepada :
Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan

Panitia Pelaksana JAMNAS IX 2011
Jl. Aerobik No.1294 POM IX, Kampus, Palembang, Sumatera Selatan 

Telepon : 0711 – 350074/Faksimile : 0711 – 350074
Email : kwardasumsel05@yahoo.com
Dengan tembusan kepada :
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110

Telepon : 021 – 3507645 pesawat 2014

Faksimile : 021  - 3507647

Penyerahan form – form ini paling lambat diterima oleh Panitia Pelaksana di Kwarda Sumatera Selatan tanggal  30  Januari 2011.
b. Tahap II

Penyerahan formulir pendaftaran dalam bentuk Compact Disc (CD) dan pembayaran camp fee paling lambat diterima oleh Panitia Pelaksana tanggal         1 Maret 2011. Adapun dokumen pendaftaran meliputi :

A.01 
Biodata Peserta

A.02 
Biodata Peserta Luar Biasa

A.03 
Riwayat kesehatan peserta

C.02 
Pendaftaran Kwarcab 

D.01 
Kesediaan Kwarda mengikuti JAMNAS IX 2011

D.02 
Pendaftaran Kwarda

D.03 
Biodata Pinkonda

D.04 
Biodata Pembina Pendamping

D.05 
Biodata Pendukung Kontingen
D.06 
Riwayat Kesehatan Pinkonda

D.07  
Riwayat Kesehatan Pembina Pendamping

D.08  
Riwayat Kesehatan Pendukung Kontingen
D.09  
Rencana keberangkatan dan kepulangan

D.10  
Pentas kontingen Daerah
Untuk Pembayaran campfee ditujukan kepada Panitia JAMNAS IX 2011 melalui:
Rekening Bank BRI Cabang A. Rivai 
No Rekening 0059 – 01 – 000561 – 30 – 4
A.n KWARDA GERAKAN PRAMUKA SUMSEL
c. Tahap III

Pendaftaran susulan serta perbaikan dan penyelesaian dokumen paling lambat tanggal 30 April 2011 :

1) Menyerahkan kelengkapan pendaftaran yang belum terselesaikan pada pendaftaran tahap II.

2) Menyampaikan koreksi atas konfirmasi dengan menggunakan form E.

3) Penyelesaian persyaratan administrasi keuangan dengan menyerahkan fotokopi resi pembayaran.

4) Masing-masing Kwarda memberikan rencana perjalanan, estimasi tanggal kedatangan dan lokasi transit, serta rencana kepulangan dengan mengisi form D.09.

5) Mendaftarkan kontingen daerah dalam kegiatan Pentas Kontingen Daerah dengan mengisi form D.10. 
d. Tahap IV

Pendaftaran ulang melalui Pinkonda dengan menyerahkan :

1) Resi pembayaran JAMNAS IX 2011
2) Konfirmasi formulir-formulir pendaftaran
3) Menjalani pemeriksaan ulang seluruh administrasi dan kebutuhan peserta dan kontingen.
Pinkonda akan menerima :

1) Kelengkapan peserta
2) Kelengkapan kontingen
3) Administrasi kegiatan peserta
Lokasi Transit dan pendaftaran ulang:
Melalui jalur udara dan laut                   : Kota Palembang (Bandara Internasional SMB  II, Pelabuhan Boom Baru)
Melalui Jalur darat dari arah Jambi         : Kabupaten Banyuasin (Komplek perkantoran     kota Pangkalan Balai)
Melalui Jalur darat dari arah Lampung    : Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)    Lempuing Jaya
Melalui Jalur darat dari arah Prabumulih : Kabupaten Ogan Ilir (OI), (Kampus Universitas Sriwijaya)
D. ADMINISTRASI PENDAFTARAN
1. Panitia Pelaksana JAMNAS IX 2011 tidak akan menerima pendaftaran, kecuali melalui kontingen daerah dengan menggunakan form-form yang telah ditentukan.

2. Penyelesaian administrasi pendaftaran yang berkaitan dengan keuangan dilaksanakan melalui bank.
3. Hak-hak peserta berupa perlengkapan peserta dan lain-lain diserahkan melalui Pinkonda.

4. Alat tukar untuk menerima segala perlengkapan kontingen berupa resi dan kuitansi yang diberikan Panitia Pelaksana pada pendaftaran tahap IV.
E. SANKSI KETERLAMBATAN ADMINISTRASI
Keterlambatan penyerahan administrasi akan mengakibatkan:

1. Terganggunya kelancaran pengolahan data kontingen daerah.

2. Kodefikasi peserta tidak dapat dibukukan.

3. Data kegiatan tidak dapat dibukukan dengan lengkap.

Akibat dari keterlambatan administrasi tersebut maka ID Card Peserta, Pinkonda, Bindamping, dan Panitia Pendukung kontingen TIDAK AKAN dicantumkan nama dan foto.
BAB VIII
SARANA PENUNJANG 

A. UMUM

Guna mendukung pelaksanaan JAMNAS IX 2011 diupayakan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan sarana penunjang, antara lain:

1. Fasilitas Tempat dan Ruangan
a. Areal perkemahan yang dapat menampung 25.000 orang

b. Sekretariat panitia pelaksana dan pusat informasi kegiatan

c. Lapangan utama dan tribun upacara
d. Homestay Gratis untuk 33 Kwarda se-Indonesia
e. Panggung Utama

f. Sekretariat aparat pemerintahan

g. Sekretariat kegiatan 

h. Lapangan parkir 

i. Dapur umum dan ruang makan 

j. Posko-posko layanan 

k. Stasiun radio komunikasi 

l. Studio radio (FM)

m. Wartel, warnet, kantor pos, dan bank mini
n. Rumah sakit mini

o. MCK

p. Pasar, kedai, dan anjungan pameran

q. Gudang 

2. Fasilitas Pelayanan 

a. Kesehatan dan sanitasi lingkungan 

b. Listrik dan air bersih 

c. Perbankan 

d. Pos dan telekomunikasi 

e. Transportasi

f. Perbekalan dan peralatan kegiatan  

g. Konsumsi 

h. Keamanan dan Ketertiban 
3. Metode Pengadaan
a. Peminjaman 

b. Penyewaan 

c. Pembelian kerjasama/kemitraan berdasarkan Tim Usaha Dana  

B. PENGERTIAN DAN KETENTUAN 

1. Pasar 

a. Pasar akan disediakan oleh panitia pelaksana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari peserta.

b. Pasar diisi oleh badan usaha, instansi, swasta, dan masyarakat yang berminat.
2. Kedai
Kedai diisi oleh badan usaha, instansi, swasta, dan masyarakat yang berminat. Jenis barang yang boleh dijual di kedai antara lain:

a. Cinderamata Jambore Nasional IX 2011

b. Barang-barang lain diluar bahan makanan dan minuman serta sembilan bahan pokok  

3. Pameran 

Pameran diikuti oleh badan usaha dan lembaga pemerintah dan swasta.

a. Setiap Kwarda diwajibkan menjadi peserta pameran

b. Setiap Satuan Karya Tingkat Nasional diwajibkan menjadi peserta pameran

4. Konsumsi 

a. Peserta dan Bindamping

· Bagi para peserta dan bindamping disediakan natura, kecuali peserta dari luar negeri disediakan konsumsi siap santap dengan menu yang disediakan oleh panitia.

· Peserta yang mengikuti kegiatan luar (wisata) akan disediakan konsumsi siap santap.  

b. Pinkonda dan Panitia Pelaksana 
Bagi Pinkonda dan Panitia Pelaksana akan disediakan makanan siap santap dengan menu yang disusun oleh panitia bidang konsumsi.

5. Angkutan 

a. Angkutan antar jemput

Panitia JAMNAS IX 2011 tidak menyediakan kendaraan antar jemput. Tiap-tiap daerah diharapkan dapat mempersiapkan sendiri angkutannya. 

b. Transportasi kegiatan diluar Bumi Perkemahan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh panitia

c. Transportasi kegiatan dalam Buper dengan bersepeda atau berjalan kaki

6. Kantin 

a. Peserta kantin adalah badan usaha, instansi, kwartir, dan perorangan yang berminat untuk menjual produk makanan dan minuman. 

b. Jenis barang yang boleh diperjualbelikan di kantin JAMNAS IX 2011 hanya produk makanan dan minuman softdrink saja. Selain makanan dan minuman tidak diperbolehkan.

7. Komunikasi 

a. Panitia pelaksana JAMNAS IX 2011 akan menyelenggarakan kerjasama dengan stasiun radio milik pemerintah dan swasta dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan melalui gelombang radio FM selama JAMNAS IX 2011 berlangsung. 

b. Panitia Pelaksana akan mengatur alokasi callsign bagi panitia pelaksana, pinkonda, penyelenggara, serta pihak lain yang menggunakan perangkat komunikasi Hand Talky (HT).
c. Hal-hal lain yang belum tercantum di sini akan diatur dalam petunjuk teknis. 
BAB IX

PENGAWASAN, PENELITIAN, DAN EVALUASI

A. UMUM 
Untuk kelancaran tugas dan kegiatan yang dilaksanakan, maka Panitia Penyelenggara menyusun Tim Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi (Waslitev), yang termasuk dalam struktur Panitia Pelaksana, dijadikan sebagai salah satu lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab terhadap Ketua Umum Panitia Penyelenggara JAMNAS IX 2011.
Tim Waslitev JAMNAS IX 2011 bertugas melakukan pengawasan, penelitian, dan evaluasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan JAMNAS IX 2011.

2. Kekurangan, hambatan, kesulitan, dan tantangan dalam persiapan dan pelaksanaannya untuk kepentingan pengembangan dan perbaikan pada kegiatan-kegiatan mendatang.
3. Disiplin dan aktifitas, baik peserta maupun panitia.
B. LAIN-LAIN
Ketentuan lain-lain mengenai Tim Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi ditetapkan kemudian dalam Petunjuk Teknis Waslitev.  

BAB X
PENUTUP 

Demikianlah Petunjuk Pelaksanaan JAMNAS IX 2011 ini telah disusun sebagai pedoman umum pelaksanaan kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan besar ini perlu mendapat dukungan, baik secara moril maupun materil dari semua pihak dalam pelaksanaannya nanti. 
Besar harapan dan keinginan kita semua bahwa penyelenggaraan JAMNAS IX 2011 ini nantinya dapat berjalan sukses dan lancar sesuai dengan rencana. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha dan langkah kita. Amin. 

Jakarta, 31 Mei  2010
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